## Métricas
Métricas de calidad (Sección 5 del SQAP)
Métricas de CalisFacu v1.0 (NestJS + PostgreSQL). Deben coincidir con la Sección 5 del SQAP (Tablas 9 y 10) y con la configuración de las herramientas (Anexo C).
Característica ISO/IEC 25010 | Subcaracterística | Métrica | Fórmula | Instrumento / práctica | Condiciones | Momento | Valor objetivo | RNF o riesgo | Responsable | Dónde se configura el umbral
Adecuación funcional | Corrección | M01 · % de casos de la tabla de cálculo firmada que pasan | casos en verde / casos de la tabla | Jest (P1, P2) | Suite calculo.casos.spec.ts | Cada build de Jenkins (PR y main) | 100 % | RNF-01, R02 | Dev backend (Lujan) | Jenkinsfile, etapa Pruebas › API: npm run -w api test:cov + junit; el build falla si un caso falla
Adecuación funcional | Completitud | M02 · % de escenarios E2E críticos que pasan | escenarios en verde / escenarios | Cypress (P4) | Staging con datos sintéticos | Cada build de develop | 100 % | RNF-02 | Tester (Galvan) | Jenkinsfile, etapa E2E (rama develop): npx cypress run
Eficiencia de desempeño | Comportamiento temporal | M03 · p95 de "generar boletín de un estudiante" | percentil 95 de los tiempos medidos | JMeter (P5) | 100 usuarios concurrentes, 10 min, ambiente de rendimiento | Cada RC | ≤ 2000 ms | RNF-03 | Tester (Galvan) | Jenkinsfile, etapa Rendimiento (etiquetas v*-rc.*): jq -e ".Total.pct2ResTime <= 2000" perf/boletin/statistics.json
Eficiencia de desempeño | Capacidad | M04 · Tasa de error bajo carga de "registrar planilla" y "generar boletín" | peticiones fallidas / peticiones totales | JMeter (P5) | 100 usuarios concurrentes, 10 min, ambiente de rendimiento | Cada RC | < 1 % en cada operación | RNF-03, R05 | Tester (Galvan) | Jenkinsfile, etapa Rendimiento (etiquetas v*-rc.*): jq -e ".Total.errorPct < 1" en perf/boletin y perf/planilla
Mantenibilidad | Capacidad de prueba | M05 · Cobertura de líneas del código nuevo | líneas nuevas cubiertas / líneas nuevas | Jest (lcov) + SonarQube Cloud (P3) | Código nuevo del PR | Cada build de develop | ≥ 80 % | RNF-05, R03 | Responsable SQA (Galvan) | Quality Gate: Coverage on New Code is less than 80.0
Mantenibilidad | Capacidad de prueba | M06 · Cobertura de líneas de cada módulo crítico | líneas cubiertas / líneas del módulo | Jest coverageThreshold (P1, P2) | notas, calculo, auditoria, auth, familias | Cada PR | ≥ 90 % por módulo | RNF-05, RNF-01 | Responsable SQA (Galvan) | api/jest.config.ts: coverageThreshold lines: 90 por ruta
Mantenibilidad | Modificabilidad | M07 · Líneas duplicadas en código nuevo | líneas duplicadas / líneas nuevas | SonarQube Cloud (P3) | Código nuevo del PR | Cada build de develop | ≤ 3 % | RNF-05 | Responsable SQA (Galvan) | Quality Gate: Duplicated Lines (%) on New Code is greater than 3.0
Seguridad | Confidencialidad | M08 · Vulnerabilidades altas o críticas | conteo en código nuevo y en dependencias | SonarQube Cloud + npm audit + Dependabot | Código nuevo y package-lock.json | Cada build (SonarQube: develop) | 0 | RNF-04, R06 | Responsable SQA (Galvan) | Quality Gate: Security Rating on New Code is worse than A; Jenkinsfile, etapa Dependencias: npm audit --audit-level=high
Seguridad | Integridad | M09 · % de rutas protegidas que rechazan con 403 a un usuario sin permiso | rutas que rechazan / rutas protegidas | Jest + Supertest | Suite autorizacion.e2e-spec.ts (rol, asignación y vínculo padre–estudiante) | Cada PR | 100 % | RNF-04 | Dev backend (Lujan) | Jenkinsfile, etapa Pruebas › API: suite autorizacion.e2e-spec.ts dentro de npm run -w api test:cov
Usabilidad | Aprendizaje | M11 · Tasa de éxito de "registrar las notas de una actividad" sin ayuda | profesores que completan / profesores | Prueba con usuarios | 5 profesores que nunca usaron el sistema | Semana 3, día 4 | ≥ 80 % (4 de 5) | RNF-06 | Tester (Galvan) | Acta y planilla en docs/evidencias/usabilidad/
Usabilidad | Operabilidad | M12 · Puntaje SUS promedio | promedio de los puntajes SUS | Cuestionario SUS de 10 ítems | Los mismos 5 profesores de M11 | Al terminar M11 | ≥ 68 | RNF-06 | Tester (Galvan) | Planilla SUS en docs/evidencias/usabilidad/
Fiabilidad | Disponibilidad | M13 · Disponibilidad mensual de producción | (tiempo total − tiempo caído) / tiempo total | Monitor externo | Chequeo cada 5 min de /api/salud | Desde el release v1.0 | ≥ 99,0 % | RNF-07 | Responsable SQA (Galvan) | UptimeRobot: intervalo 5 min sobre /api/salud
Fiabilidad | Recuperabilidad | M14 · RPO y RTO de la base de datos | tiempo desde el último respaldo; tiempo de restauración | backup.yml (GitHub Actions) | Respaldo diario cifrado; restauración en PostgreSQL vacío | Respaldo diario; prueba cada día 5 | RPO ≤ 24 h; RTO ≤ 2 h | RNF-07, R10 | Dev backend (Lujan) | backup.yml: cron '0 7 * * *' y job restaurar
Seguridad | No repudio | M15 · % de cambios de nota con registro de auditoría completo | cambios auditados / cambios de nota | Jest + Supertest | Suite auditoria.e2e-spec.ts | Cada PR | 100 % | RNF-04 | Dev backend (Lujan) | Jenkinsfile, etapa Pruebas › API: suite auditoria.e2e-spec.ts dentro de npm run -w api test:cov
Mantenibilidad | Analizabilidad | M16 · Errores y advertencias de lint y formato | conteo | ESLint + Prettier | Todo el repositorio | Pre-commit y cada PR | 0 | RNF-05 | Responsable SQA (Galvan) | Jenkinsfile, etapa Lint y hook pre-commit: eslint . --max-warnings=0; prettier --check .

## Riesgos
Matriz de riesgos de calidad (Sección 14 del SQAP)
Probabilidad e impacto de 1 (bajo) a 3 (alto). Exposición y nivel se calculan solos: 1-2 bajo, 3-4 medio, 6-9 alto. Todo riesgo alto necesita mitigación accionable.
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-3) | Impacto (1-3) | Exposición | Nivel | Mitigación accionable (qué, quién, cuándo) | Responsable | Disparador | Plan de contingencia
R01 | Abandono o ausencia prolongada de un integrante (equipo de dos) | Personas | 3 | 3 | 9 | Alto | Cada historia se documenta en el issue antes de cerrarse; todo PR lo revisa el otro; pair programming semanal en módulos críticos. | Lujan | Un integrante sin commits ni asistencia 3 días hábiles | El otro asume; se renegocia el alcance con el docente priorizando US-01 y US-02.
R02 | Reglas de evaluación mal interpretadas (dimensiones, redondeo, nota anual) | Requerimientos | 2 | 3 | 6 | Alto | Tabla de casos según la RM 001/2026 firmada por el cliente el día 1 de la semana 1; dimensiones configurables por gestión (US-18). | Lujan | Un caso de prueba sin resultado acordado | Sesión con el cliente en 24 h; la regla se congela hasta tener acta.
R03 | Deuda técnica por presión de cronograma | Técnico | 2 | 3 | 6 | Alto | Quality Gate bloqueante (M05, M07); 10 % de las horas de cada sprint para refactorizar. | Galvan | Quality Gate en rojo en 2 PR seguidos | Medio día del sprint siguiente solo para estabilizar.
R04 | Jenkins no disponible (corre en la computadora de Lujan) y bloquea los merges a main | Herramientas | 2 | 3 | 6 | Alto | Jenkins en Docker con `jenkins/Dockerfile` y `docker-compose.yml` versionados; reinstalación desde cero probada en la semana 1, día 2; respaldo de `jenkins_home` cada día 5; computadora encendida en horario hábil. | Galvan | Jenkins caído más de 2 horas hábiles | Reinstalar en la computadora de Galvan desde `jenkins/` y restaurar `jenkins_home`; mientras tanto, nada se fusiona a main.
R05 | Lentitud o fallas al generar boletines en el cierre de trimestre | Técnico | 3 | 3 | 9 | Alto | Cola BullMQ para cursos de más de 50 estudiantes (tarea de la semana 3); prueba de carga en cada RC (M03, M04). | Lujan | p95 > 2000 ms o tasa de error ≥ 1 % en la etapa Rendimiento | Generación diferida con aviso al profesor cuando el PDF está listo.
R06 | Vulnerabilidad crítica en una dependencia | Proveedores | 2 | 3 | 6 | Alto | Dependabot semanal y `npm audit` en cada PR (M08); revisión mensual de la hoja de componentes. | Lujan | Alerta alta o crítica | Fijar la última versión segura o reemplazar la librería en 48 h.
R07 | Datos reales de estudiantes (menores) en ambientes de prueba o en el repositorio | Datos | 1 | 3 | 3 | Medio | Seeds sintéticos con faker; prohibido copiar la base de producción; revisión en cada PR. | Galvan | Aparece un nombre o documento real fuera de producción | Borrar los datos, rotar credenciales, reescribir el artefacto e informar al docente.
R08 | Curva de aprendizaje de NestJS, TypeORM y React con TypeScript | Personas | 3 | 2 | 6 | Alto | Sesiones de capacitación de la semana 1 (Sección 13); módulo de ejemplo con TDD antes de US-01. | Lujan | Una tarea supera el doble de sus horas estimadas | Pair programming inmediato y reestimación en la planificación siguiente.
R09 | Velocidad insuficiente para 4 sprints de una semana (la semana 1 está sobrecargada) | Planificación | 3 | 3 | 9 | Alto | Medir la velocidad el día 5 de la semana 1; regla de recorte acordada: salen primero US-08 y US-12 (prioridad baja). | Lujan | Menos del 80 % de los puntos de la semana 1 terminados | Aplicar el recorte y comunicarlo al cliente y al docente en la revisión del sprint.
R10 | Límites del plan gratuito de Render (base que vence a los 30 días, sin respaldos, suspensión) | Proveedores | 2 | 2 | 4 | Medio | Respaldo diario cifrado y restauración probada (M14); monitor de disponibilidad (M13). | Galvan | Aviso de vencimiento o restauración fallida | Restaurar el último respaldo en otro PostgreSQL administrado y actualizar el secreto.
R11 | Cambio de la normativa de evaluación durante la gestión | Requerimientos | 1 | 3 | 3 | Medio | Puntajes de dimensiones como parámetros por gestión, no en el código (US-18). | Lujan | Nueva resolución del Ministerio | Configurar la nueva gestión y agregar sus casos a la tabla firmada.
R12 | Exposición de un secreto (token o URL de base de datos) | Seguridad | 1 | 3 | 3 | Medio | Secretos solo en Jenkins Credentials (y GitHub Secrets para respaldos); `withCredentials` enmascara su valor en la consola; escaneo de secretos de GitHub activado. | Galvan | Alerta de escaneo de secretos o secreto visible en un log | Rotar en menos de 1 hora hábil y registrar un defecto S1.
R13 | Cliente no disponible para inspección, demo o aceptación | Cliente | 2 | 3 | 6 | Alto | Calendario de revisiones acordado con el cliente el día 1 de la semana 1, con un suplente nombrado. | Lujan | El cliente cancela una revisión | Revisión asíncrona sobre staging con un plazo de 24 h; si no hay respuesta, se escala al docente.
R14 | Cambios de historias tarde en el sprint | Requerimientos | 2 | 2 | 4 | Medio | Procedimiento de cambio de la Sección 10.7: solo entra si no compromete el objetivo del sprint. | Lujan | Solicitud de cambio después del día 3 | El cambio pasa al sprint siguiente o a la Release 2.

## SLA
SLA de gestión de defectos (Sección 8 del SQAP)
Tiempos en horario hábil (lunes a viernes, 8:00 a 18:00). Leído de arriba hacia abajo, cada tiempo es igual o mayor que el de la fila anterior.
Severidad | Definición | Ejemplo en el proyecto | Tiempo de respuesta | Tiempo de resolución | Quién atiende
Crítica (S1) | El sistema es inusable, hay pérdida o corrupción de notas, o un usuario accede a datos que no le corresponden | Una nota trimestral se guarda con un valor incorrecto; un padre ve el boletín de otro estudiante | 4 horas hábiles | 1 día hábil | Lujan (de guardia en la semana de cierre de trimestre)
Alta (S2) | Funcionalidad principal afectada sin alternativa y sin pérdida de datos | El boletín PDF falla en cursos de más de 50 estudiantes (CAL-001) | 1 día hábil | 2 días hábiles | Desarrollador del módulo
Media (S3) | Funcionalidad secundaria afectada o existe alternativa | El filtro por trimestre del historial falla, pero el estudiante se encuentra por nombre | 1 día hábil | 1 semana | Asignado en la planificación del sprint
Baja (S4) | Defecto cosmético o mejora menor | Texto desalineado en el pie del boletín | 3 días hábiles | Siguiente sprint | Asignado en la planificación del sprint

## Componentes de terceros
Componentes de terceros (Sección 11 del SQAP)
Una fila por dependencia directa. Se revisa al agregar una dependencia y el primer lunes de cada mes (Sección 11 del SQAP). Completar las columnas [fecha] al crear el proyecto.
Componente | Versión | Licencia | Justificación de uso | Mantenimiento activo (último release) | Vulnerabilidades conocidas | Responsable de actualizar | Última revisión
@nestjs/core, @nestjs/common | Según package-lock.json | MIT | Framework de la API | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
typeorm, @nestjs/typeorm, pg | Según package-lock.json | MIT | ORM, entidades y migraciones de PostgreSQL | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
@nestjs/passport, @nestjs/jwt, passport-jwt | Según package-lock.json | MIT | Autenticación (US-17) | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
argon2 | Según package-lock.json | MIT | Hash de contraseñas | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
class-validator, class-transformer | Según package-lock.json | MIT | Validación de DTO | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
decimal.js | Según package-lock.json | MIT | Aritmética exacta del cálculo (RNF-01) | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
pdfkit | 0.20.2 | MIT | Boletín en PDF (US-07). Se usa directo en vez de pdfmake (que se apoya en pdfkit): el boletín es una tabla simple y así se evita una capa más | 30/08/2026 | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | 29/10/2026
bullmq, ioredis | 6.3.15 y 5.11.1 (exactas) | MIT | Cola de boletines (RNF-03, R05, ADR-0006). Se fija una versión de bullmq de más de dos semanas. Su dependencia opcional msgpackr-extract (binario nativo) queda denegada en allowScripts: msgpackr funciona sin ella | bullmq 14/10/2026; ioredis 04/06/2026 | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | 29/10/2026
exceljs | 4.4.0 | MIT | Importación (US-05) y exportación (US-09) | 19/10/2023 (sin versiones nuevas desde entonces: revisar cada mes) | 0 (npm audit). Su uuid se fuerza a 11.1.1 con overrides por GHSA-w5hq-g745-h8pq | Lujan (Arquitecto) | 21/10/2026
@nestjs/swagger | Según package-lock.json | MIT | Contrato OpenAPI de la API | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
react, react-dom, vite | Según package-lock.json | MIT | Aplicación web | [fecha] | 0 (npm audit) | Galvan (Tester) | [fecha]
jest, ts-jest, supertest | Según package-lock.json | MIT | Pruebas unitarias y de integración | [fecha] | 0 (npm audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
vitest | Según package-lock.json | MIT | Pruebas de la web | [fecha] | 0 (npm audit) | Galvan (Tester) | [fecha]
cypress | Según package-lock.json | MIT | Pruebas E2E | [fecha] | 0 (npm audit) | Galvan (Tester) | [fecha]
@faker-js/faker | Según package-lock.json | MIT | Datos sintéticos (R07) | [fecha] | 0 (npm audit) | Galvan (Tester) | [fecha]
eslint, typescript-eslint, prettier | Según package-lock.json | MIT | Estándar de código (M16) | [fecha] | 0 (npm audit) | Galvan (SQA) | [fecha]
husky, lint-staged, @commitlint/cli | Según package-lock.json | MIT | Hooks locales y Conventional Commits | [fecha] | 0 (npm audit) | Galvan (SQA) | [fecha]
Apache JMeter | 5.6.3 | Apache-2.0 | Pruebas de carga (M03, M04) | [fecha] | — | Galvan (Tester) | [fecha]