## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Puntos Valor | Puntos Historia | ROI | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
US-08 | Como profesor, quiero recibir una alerta automática cuando el promedio de un estudiante caiga por debajo del mínimo aprobatorio, para poder comunicarme con el tutor a tiempo y no enterarme recién al cierre del periodo. | Alerta de Promedio Bajo | Planificada | 8 | 8 | 1 | Sprint 5 | BAJA | Depende de US-02 y US-06. Se ubica al final porque requiere configuración de umbrales y canal de notificación.
US-09 | Como secretaria, quiero que las notas de todos los profesores se centralicen automáticamente al cierre del trimestre, para no tener que recopilarlas y transcribirlas manualmente. | Centralización de Notas | Planificada | 8 | 8 | 1 | Sprint 6 | MEDIA | Depende de US-01 y US-02. Automatiza la recopilación manual de notas de todos los profesores. (Valores estimados)
US-14 | Como padre de familia, quiero pagar las mensualidades en línea (QR o transferencia), para no tener que ir al colegio ni enviar el dinero con mi hijo. | Pago en Línea | Planificada | 13 | 13 | 1 | Sprint 8 | MEDIA | Depende de US-13. Requiere integración con QR/transferencia, por eso tiene el mayor esfuerzo. (Valores estimados)
US-12 | Como padre de familia, quiero recibir una notificación cuando el boletín de mi hijo esté disponible, para enterarme a tiempo de sus resultados. | Aviso de Boletín | Planificada | 3 | 2 | 1.5 | Sprint 6 | BAJA | Depende de US-07 y US-11. Complementa la consulta de boletín con un aviso simple. (Valores estimados)
US-05 | Como profesor, quiero importar las notas que ya tengo registradas en planillas Excel para migrarlas al sistema sin volver a digitarlas una por una, para que la adopción no me genere doble trabajo. | Importación desde Excel | Planificada | 8 | 5 | 1.6 | Sprint 3 | MEDIA | Depende de US-01. Reduce la barrera de adopción para maestros con historial en Excel.
US-11 | Como padre de familia, quiero consultar y descargar el boletín de mi hijo desde el sistema, para conocer su rendimiento sin depender de que el estudiante me lo entregue. | Consulta de Boletín | Planificada | 8 | 5 | 1.6 | Sprint 5 | MEDIA | Depende de US-07. Da a los padres acceso directo al boletín sin intermediarios. (Valores estimados)
US-16 | Como secretaria, quiero registrar los pagos y ver un reporte de los estudiantes con mensualidades pendientes, para llevar el control sin tener que cobrar estudiante por estudiante. | Control de Pagos | Planificada | 8 | 5 | 1.6 | Sprint 7 | MEDIA | Base del módulo de pagos; US-13, US-14 y US-15 dependen de esta historia. (Valores estimados)
US-07 | Como profesor, quiero generar el boletín de calificaciones de cada estudiante con sus notas por materia, promedio final y porcentaje de asistencia en un PDF listo para entregar, para no armar el documento manualmente al cierre de cada periodo. | Boletín de Notas en PDF | Planificada | 13 | 8 | 1.63 | Sprint 4 | MEDIA | Depende de US-02 y US-03. Elimina horas de armado manual de informes al cierre de periodo.
US-10 | Como secretaria, quiero ver qué profesores ya entregaron sus notas y cuáles faltan por curso, para hacer seguimiento antes del cierre del trimestre. | Control de Entrega de Notas | Planificada | 5 | 3 | 1.67 | Sprint 3 | MEDIA | Depende de US-01. Reutiliza los datos de notas ya registrados para mostrar el estado de entrega. (Valores estimados)
US-15 | Como padre de familia, quiero recibir recordatorios antes del vencimiento de cada mensualidad, para no depender de que mi hijo me avise. | Recordatorio de Pago | Planificada | 5 | 3 | 1.67 | Sprint 7 | BAJA | Depende de US-13. Reutiliza el estado de mensualidades y solo agrega el envío de recordatorios. (Valores estimados)
US-03 | Como profesor, quiero consultar en cualquier momento el historial completo de notas de un estudiante a lo largo del año, para identificar su evolución académica sin tener que buscar en registros físicos anteriores. | Historial Académico del Estudiante | Planificada | 10 | 5 | 2 | Sprint 2 | ALTA | Depende de US-01. Reutiliza los datos ya registrados, por eso tiene alto ROI con bajo esfuerzo adicional.
US-06 | Como profesor, quiero ver en un solo panel el listado de estudiantes de mi curso con su promedio actual y su porcentaje de asistencia, para identificar de un vistazo quiénes están en riesgo académico antes del cierre de periodo. | Panel de Riesgo Académico | Planificada | 10 | 5 | 2 | Sprint 4 | ALTA | Depende de US-02. Consolida notas y asistencia en una sola vista accionable.
US-01 | Como profesor, quiero registrar las calificaciones de cada estudiante por materia, actividad y periodo en un sistema único, para dejar de tener notas dispersas entre cuadernos, Excel y mensajes de WhatsApp. | Registro Central de Notas | Planificada | 13 | 5 | 2.6 | Sprint 1 | ALTA | Historia base del sistema. US-02, US-03, US-04 y US-05 dependen de esta historia.
US-02 | Como profesor, quiero que el sistema calcule automáticamente el promedio y la nota final de cada estudiante por periodo según la ponderación que yo defina para cada tipo de actividad, para evitar errores de cálculo manual y ahorrar horas al cierre de trimestre. | Cálculo Automático de Promedios | Planificada | 13 | 5 | 2.6 | Sprint 2 | ALTA | Depende de US-01. Es la historia de mayor ROI porque elimina horas de trabajo manual por periodo.
US-04 | Como profesor, quiero corregir una nota ya registrada y que el sistema guarde quién la cambió, cuándo y cuál era el valor anterior, para poder justificar cualquier corrección ante los padres o la dirección académica. | Corrección Auditable de Notas | Planificada | 8 | 3 | 2.67 | Sprint 3 | ALTA | Depende de US-01. Cubre un requisito de transparencia y cumplimiento institucional.
US-13 | Como padre de familia, quiero ver el estado de las mensualidades de mi hijo (pagadas, pendientes y vencidas), para saber exactamente cuánto debo y hasta cuándo. | Estado de Mensualidades | Planificada | 8 | 3 | 2.67 | Sprint 7 | MEDIA | Depende de US-16. Muestra a los padres los datos de pagos que la secretaria ya registra. (Valores estimados)

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como [Rol], Quiero [Descripción de la Funcionalidad], para [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Puntos Valor | Medida del Valor para el dueño del producto
Puntos Historia (Esfuerzo) | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
ROI | Retorno de la inversion PuntosValor /Puntos Historia , sirve para priorizar el desarrollo
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.