## Métricas
Métricas de calidad (Sección 5 del SQAP)
Métricas de CalisFacu. Deben coincidir con la Sección 5 del SQAP y con la configuración de las herramientas.
Característica ISO/IEC 25010 | Subcaracterística | Métrica | Fórmula | Instrumento / práctica | Condiciones | Momento | Valor objetivo | RNF o riesgo | Responsable | Dónde se configura el umbral
Adecuación funcional | Corrección | M01 · % de pruebas unitarias de Cálculo de promedios que pasan | pruebas en verde / pruebas totales | PHPUnit (P1) | Suite completa | Cada build | 100 % | RNF-01 | Desarrollador backend (Lujan) | Jenkinsfile: etapa Pruebas + junit
Adecuación funcional | Completitud | M02 · % de escenarios E2E de Registrar calificación y Exportar PDF que pasan | escenarios en verde / escenarios totales | Cypress (P4) | Staging con datos sintéticos | Cada release candidate | 100 % | RNF-02 | Tester (Galvan) | Jenkinsfile: etapa E2E (npx cypress run)
Eficiencia de desempeño | Comportamiento temporal | M03 · p95 del tiempo de respuesta de Exportar historial a PDF | percentil 95 de los tiempos medidos | JMeter (P5) | 100 usuarios concurrentes, 10 min, staging | Cada release candidate | ≤ 2000 ms | RNF-03 | Tester (Galvan) | Jenkinsfile: etapa Rendimiento, jq -e ".Total.pct2ResTime <= 2000"
Eficiencia de desempeño | Capacidad | M04 · Tasa de error al registrar notas bajo carga | peticiones fallidas / peticiones totales | JMeter (P5) | 100 usuarios concurrentes, 10 min, staging | Cada release candidate | < 1 % | R05 | Tester (Galvan) | Jenkinsfile: etapa Rendimiento, jq -e ".Total.errorPct < 1"
Mantenibilidad | Capacidad de prueba | M05 · Cobertura de líneas del código nuevo | líneas nuevas cubiertas / líneas nuevas | PHPUnit + PCOV, SonarQube (P3) | Código nuevo del pull request | Cada pull request | ≥ 80 % | R03 | Responsable SQA (Galvan) | Quality Gate: Coverage on New Code is less than 80.0
Mantenibilidad | Capacidad de prueba | M06 · Cobertura de líneas del módulo crítico Cálculo de promedios | líneas cubiertas / líneas del módulo | PHPUnit + PCOV (P1, P6) | Filtro app/Services/Promedios | Cada build | ≥ 90 % | RNF-01 | Responsable SQA (Galvan) | Jenkinsfile: etapa Cobertura, coverage-check build/promedios.xml 90
Mantenibilidad | Modificabilidad | M07 · Líneas duplicadas en código nuevo | líneas duplicadas / líneas nuevas | SonarQube (P3) | Código nuevo del pull request | Cada pull request | ≤ 3 % | RNF-05 | Responsable SQA (Galvan) | Quality Gate: Duplicated Lines (%) on New Code is greater than 3.0
Seguridad | Confidencialidad | M08 · Vulnerabilidades conocidas | conteo en código nuevo y en dependencias | SonarQube (P3) + composer audit | Código nuevo y composer.lock | Cada pull request | 0 | RNF-04 | Responsable SQA (Galvan) | Quality Gate: Security Rating on New Code is worse than A; Jenkinsfile: composer audit
Seguridad | Integridad | M09 · % de rutas de escritura de calificaciones que rechazan (403) a un usuario sin rol Docente | rutas que rechazan / rutas de escritura | PHPUnit, feature tests (P1) | Suite Autorizacion | Cada build | 100 % | RNF-04 | Desarrollador backend (Lujan) | Jenkinsfile: etapa Pruebas

## Riesgos
Matriz de riesgos de calidad (Sección 14 del SQAP)
Probabilidad e impacto de 1 (bajo) a 3 (alto). Exposición y nivel se calculan solos: 1-2 bajo, 3-4 medio, 6-9 alto. Todo riesgo alto necesita mitigación accionable.
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-3) | Impacto (1-3) | Exposición | Nivel | Mitigación accionable (qué, quién, cuándo) | Responsable | Disparador | Plan de contingencia
R01 | Abandono o ausencia prolongada de un integrante (equipo de dos) | Personas | 3 | 3 |  |  | Cada historia se documenta en la wiki del repositorio antes de cerrarse; todo PR lo revisa el otro integrante; sesión semanal de pair programming sobre los módulos críticos | Lujan (Líder) | Un integrante sin commits ni asistencia durante 5 días hábiles | El otro integrante asume el módulo; se renegocia el alcance con el docente priorizando Registrar calificación y Calcular promedios
R02 | Reglas de cálculo de promedios ambiguas (ponderaciones, redondeo) | Requerimientos | 2 | 3 |  |  | Validar el reglamento de evaluación con el cliente en la semana 1; tabla de casos de prueba con resultados esperados firmada por el cliente antes del sprint 2 | Lujan (Líder) | Un caso de prueba de promedios sin resultado esperado acordado | Sesión de aclaración con el cliente en 48 h; la regla se congela hasta tener acta
R03 | Deuda técnica por presión de cronograma | Técnico | 2 | 3 |  |  | Quality Gate bloqueante (M05, M07); 10 % de cada sprint reservado para refactorizar | Galvan (SQA) | Quality Gate en rojo en 2 pull requests seguidos | Sprint de estabilización sin historias nuevas
R04 | Falla del servidor de integración continua | Herramientas | 1 | 2 |  |  | Jenkinsfile y docker-compose versionados; reinstalación probada en la semana 2 | Galvan (SQA) | Jenkins caído más de 2 h | Ejecutar en local las mismas etapas del Jenkinsfile
R05 | Lentitud o caída en el cierre de notas por concurrencia (generación de PDF con DomPDF) | Técnico | 3 | 3 |  |  | Generar el PDF en una cola de Laravel (Queue) para materias de más de 50 estudiantes antes del RC2; prueba de carga en cada release candidate (M03, M04) | Lujan (Dev backend) | p95 > 2000 ms o tasa de error ≥ 1 % en la etapa Rendimiento | Exportación diferida: el PDF se genera en segundo plano y se envía por correo al docente
R06 | Vulnerabilidad crítica en una dependencia de Composer o npm | Proveedores | 2 | 3 |  |  | Dependabot activo y composer audit en cada PR (M08); revisión mensual de dependencias el primer lunes de cada mes | Lujan (Arquitecto) | Alerta de Dependabot alta o crítica, o composer audit en rojo | Fijar la última versión segura o aplicar el parche en 48 h
R07 | Datos de prueba con calificaciones reales de estudiantes | Datos | 1 | 3 |  |  | Seeders y factories con datos sintéticos versionados; prohibido copiar la base real | Galvan (SQA) | Aparece un nombre o CI real en staging o en el repositorio | Borrar los datos, rotar credenciales e informar al docente

## SLA
SLA de gestión de defectos (Sección 8 del SQAP)
Tiempos en horario hábil (lunes a viernes, 8:00 a 18:00). Leído de arriba hacia abajo, cada tiempo es igual o mayor que el de la fila anterior.
Severidad | Definición | Ejemplo en el proyecto | Tiempo de respuesta | Tiempo de resolución | Quién atiende
Crítica (S1) | El sistema es inusable o hay pérdida o corrupción de calificaciones | Un promedio se guarda con un valor incorrecto | 4 horas hábiles | 1 día hábil | Lujan (de guardia en la semana de cierre de notas)
Alta (S2) | Funcionalidad principal afectada sin alternativa y sin pérdida de datos | Exportar PDF falla en materias de más de 50 estudiantes (CAL-001) | 1 día hábil | 2 días hábiles | Desarrollador del módulo
Media (S3) | Funcionalidad secundaria afectada o existe alternativa | El filtro por gestión falla, pero la materia se encuentra por nombre | 1 día hábil | 1 semana | Asignado en la planificación semanal
Baja (S4) | Defecto cosmético o mejora menor | Texto desalineado en el pie del PDF | 3 días hábiles | Siguiente sprint | Asignado en la planificación del sprint

## Componentes de terceros
Componentes de terceros (Sección 11 del SQAP)
Una fila por dependencia directa. Se revisa al agregar una dependencia y una vez por mes.
Componente | Versión | Licencia | Justificación de uso | Mantenimiento activo (último release) | Vulnerabilidades conocidas | Responsable de actualizar | Última revisión
laravel/framework | 11.x | MIT | Framework de la aplicación | [fecha] | 0 (composer audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
barryvdh/laravel-dompdf | 2.x | MIT | Generación de Exportar historial a PDF | [fecha] | 0 (composer audit) | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
phpunit/phpunit | 11.x | BSD-3-Clause | Pruebas unitarias y de integración | [fecha] | 0 | Lujan (Arquitecto) | [fecha]
cypress | 13.x | MIT | Pruebas E2E | [fecha] | 0 (npm audit) | Galvan (Tester) | [fecha]